РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Усть-Багарякского сельского поселения

Кунашакского района Челябинской области

РЕШЕНИЕ

- го заседания Совета депутатов

от 19.07.2018г.                                                                                                    № 16

О Программе развития

Усть-Багарякского сельского поселения

по обеспечению мер пожарной безопасности

на 2019 – 2021 годы

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Багарякского сельского  поселения,

РЕШАЕТ:

- Утвердить Программу развития по обеспечению мер пожарной безопасности на территории Усть-Багарякского сельского поселения.

- Данное постановление опубликовать на сайте администрации.

Председатель Совета депутатов

Усть-Багарякского сельского поселения                                                 Грехова Р.Р.

Глава Усть-Багарякского

сельского поселения                                                                                 Овчинников А.М.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

по обеспечению мер пожарной безопасности по Усть-Багарякскому

сельскому поселению на 2019 - 2021 годы

1. Нормативное правовое обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселения в период действия программы.

Разработать и принять правовые акты Совета депутатов и Администрации Усть-Багарякского сельского поселения по вопросам:

1.1. Определение формы социального и финансового участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

1.2. Выработка условий для контроля за используемыми и неиспользуемыми населением сельскохозяйственных земель, в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Создание условий для регулярной пожарно-профилактической работы в жилом секторе.

Срок исполнения всех пунктов: до 31.12.2021 года.

Ответственный: Овчинников А.М.

2. Подготовить и провести следующие мероприятия:

2.1. Привлечение граждан в состав добровольных пожарных дружин по  населенным пунктам  поселения.

Срок исполнения: постоянно.

Ответственный: заместитель главы сельского поселения.

2.2. Проверка обеспеченности первичными средствами пожаротушения, доукомплектование  ими добровольных  пожарных.

Срок исполнения: постоянно.

Ответственный: инструктор первичных мер пожарной безопасности.

2.3. Уточнение списков старост в населенных пунктах.

Срок исполнения: постоянно.

Ответственный: заместитель главы сельского поселения.

2.4. Уточнение списков граждан, имеющих  тракторную технику для осуществления опашки в целях пожарно-профилактической работы.

Срок исполнения: постоянно.

Ответственный: инструктор первичных мер пожарной безопасности.

2.5. Проверка  имеющегося противопожарного оборудования  в Администрации поселения.

Срок исполнения: постоянно.

Ответственный: инструктор первичных мер пожарной безопасности.

2.6. Выявить все не санкционированные свалки, скотомогильники и санкционированные полигоны ТБО  в поселении, составить точную карту на электронном носителе (карте), с точными координатами.

Срок исполнения: 31.07.2018г.

Ответственный: заместитель главы сельского поселения.

2.7. Заключить договора на вывоз мусора на территории всего поселения с владельцами тракторной техники, готовых осуществить данные работы на регулярной и возмездной основе.

Срок исполнения: 31.07.2018г.

Ответственный: заместитель главы сельского поселения.

3. Осуществить следующие подготовительные  работы:

3.1. Изготовление схемы размещения пожарных водоемов (и схожих по задачам технических решений) на территории поселения (по населенным пунктам), согласовать их с подразделением пожарной охраны.

Срок исполнения: до 31.10.2018 года.

Ответственный: инструктор первичных мер пожарной безопасности.

3.2. Разработка проектов по созданию необходимых и достаточных устройств, для обеспечения поселения противопожарным водоснабжением (пожарных водоемов, емкостей, скважин, насосных систем).

Срок исполнения: до 30.10.2018 года.

Ответственный: Овчинников А.М.

3.3. Подготовить план по ограждению всех санкционированных полигонов ТБО в поселении.

Срок исполнения: до 31.10.2018г.

Ответственный: заместитель главы сельского поселения.

3.4. Подготовить план и осметить работы по вывозу всех не санкционированных свалок в поселении на санкционированные полигоны ТБО.

Срок исполнения: 31.07.2018г.

Ответственный: заместитель главы сельского поселения.

3.4. Подготовить  план размещения автоматической пожарной сигнализации на территории администрации поселения.

Срок исполнения: 31.08.2018г.

Ответственный: заместитель главы сельского поселения.

4. Произвести следующие работы:

4.1. Осуществить возведение (строительство) необходимых и достаточных устройств, для обеспечения поселения противопожарным водоснабжением (пожарных водоемов, емкостей, скважин, насосных систем).

Срок исполнения: в течение всего срока действия программы.

Ответственный: Овчинников А.М.

4.2. Осуществить  работы по ограждению всех санкционированных полигонов ТБО в поселении, либо, в случае их ликвидации, обеспечить мероприятия по ликвидации.

Срок исполнения: в течение всего срока действия программы.

Ответственный: Овчинников А.М.

4.3. Осуществить работы по ликвидации не санкционированных салок.

Срок исполнения: в течение всего срока действия программы.

Ответственный: Овчинников А.М.

4.4. Изготовить и установить в населенных пунктах щиты для размещения информации в т.ч. и информирования населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, направленного на  предупреждение пожаров и гибели людей.

Срок исполнения: до 31.12.2019г.

Ответственный: заместитель главы сельского поселения.

4.5. Установить в каждом населенном пункте звуковые  устройства по оповещению   населения о пожаре, стихийном бедствии.

Срок исполнения: до 31.12.2019г.

Ответственный: заместитель главы сельского поселения.

5. Укрепление пожарной безопасности

5.1. На собраниях населения, регулярно, решать вопросы пожарной  безопасности в населенных пунктах, вырабатывать и  проводить   мероприятия для ее укрепления.

Срок исполнения: в течение всего срока действия программы.

Ответственный: Овчинников А.М.

6. Финансирование.

Согласовать с Советом депутатов необходимые расходы из средств бюджета и собственных доходов, расходы на осуществление мер для улучшения противопожарной ситуации на территории Усть-Багарякского сельского поселения.

6.1. По мероприятиям, которые возможно осуществить в 2018 году (в рамках утвержденного бюджета и собственных доходов) выполнить в срок до 31.10.2018 г.

6.2. По мероприятиям, которые необходимо осуществить в 2019 году, согласовать до 31.10.2018 г. и последующие годы действия программы, в те же сроки  при подготовке бюджета на последующий год.

6.3. Решить вопрос о направлении средств, предусмотренных в сметах доходов и расходов бюджета поселения на приобретение пожарно-технического оборудования и запасных частей, оборудования  для их обслуживания и огнетушащих средств.

Срок исполнения всех пунктов: до 31.05.2019г.

Ответственный: Овчинников А.М.